## Product
BackLog | Phase | Code | Type | Function | Description | PD | PG(Front) | PG(Back) | UT | OTHER | UTR | Kadai | Total | Remark | UserRole | Module | Priority | Status
Product | 1 | 0 | Document | Website flow (structure) | Cần làm trước để nguyên team hiểu cấu trúc website, tuy nhiên đơn giản nhất có thể để không phát sinh quá nhiều giờ. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
Product | 1 | 1 | Screen | Log-In Screen | 1. Log In Screen Image 2. Check Authentication 3. Check Password Expire | 2 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 1 | 1 | Screen | Log-In Screen | Vẽ layout Xử lý đa ngôn ngữ (làm chung sử dụng cho toàn project) |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3
Sprint | 1 | 1 | Screen | Log-In Screen | Validate màn hình và xử lý call API |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 1 | 3.5
Sprint | 1 | 1 | Screen | Log-In Screen | Xử lý login (1 API) (lưu ý: validate lại các giá trị gửi lên) |  |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 16
Sprint | 1 | 1 | Screen | Log-In Screen | Tạo rule danh mục thông báo code - message (tham số có thể sửa) Xử lý chung ở font-end và back-end để sử dụng về sau |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 7
Product | 1 | 1.1 | Screen | Forget password Screen | Nhập user, gửi email thống báo thay đổi kèm đường link truy cập để thực hiện | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 7
Product | 1 | 1.2 | Screen | Forget password confirmation Screen | Sau khi click vào link được gửi email từ chức năng 1.1 Mở màn hình này cho thay đổi password mới, quay về trang login | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 7
Product | 1 | 2 | Screen | Main Menu Screen | 1. Main Menu Link - Snap Shot Retrieve Screen - Generate Report Screen - Generate Custom Screen - Report Monitoring Screen 2. Retrieve No of LDCM Vehicle. (Total of Record in Table) 3. Common Template for all Sceeen | 2 |  | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | Other dự phòng điều tra để tổng hợp thông tin > 1 API lấy dữ liệu hiển thị lên màn hình (cần QA hỏi) | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 1 | 2 | Screen | Main Menu Screen | vẽ layout, load màn hình theo yêu cầu > Menu không cần làm động, menu được load theo Role của user đăng nhập > Call API hiển thị thông tin 2. > Layout sidebar hiển thị ở các màn hình |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 1 | 2 | Screen | Main Menu Screen | API lấy giá trị hiển trị Total LDCM Vehicle as of xx xxx xxxx: 2xx,xxx vehicles Total CAL Lost Communication as of dd/mm/yyyy : 1,xxx vehicles |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 1 | 3 | Screen | Snap Shot Retrieve Screen | 1. Allow input by VIN, IMSI, IMEI, Device ID > Tạo 1 master cho droplist chọn 2. Call Snapshort Retrieve Batch (Function No 6 - Batch) 3. Display Data on Screen | 2 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 1 | 3 | Screen | Snap Shot Retrieve Screen | Vẽ layout Init screen/Validate Call API/Hiển thị theo format (lưu ý: Request ID có format là user_timestamp) > API call vào xử lý No 6.2 Batch |  | 8 |  |  |  | 4 | 4 | 16 | Default data hiển thị thế nào, cách lấy?
Product | 2 | 4 | Screen | Generate Report Screen | 1. Allow Input Multiple VIN 2. Validate VIN and display POP-Up in case VIN is not exist in System. 3. Criteria Base by Custom/ITO Criteria. | 2 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 2 | 4 | Screen | Generate Report Screen | Vẽ layout Init screen/Validate Call API/Hiển thị theo format |  | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 12
Sprint | 2 | 4 | Screen | Generate Report Screen | 2 API, 1 cái check tồn tài VIN. 1 cái xử lý nút Gen log của màn hình |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 8
Sprint | 2 | 4 | Screen | Generate Report Screen | Ráp với Process Batch Sửa các chức năng để thay đổi dữ liệu insert reportlist |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 10
Product | 2 | 5 | Screen | Generate Custom Report Screen | 1. Allow to Input Log Group 2. Allow to Input Manual Filter Criteria 3. System will call common Retrieve Log base by custom input criteria Insert vào reportlist hay không hay chỉ lấy dữ liệu về hiển thị lên màn hình. Thông tin VIN là gì? | 2 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 2 | 5 | Screen | Generate Custom Report Screen | Vẽ layout Init screen/Validate Call API/Hiển thị theo format |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 7
Sprint | 2 | 5 | Screen | Generate Custom Report Screen | API xử lý nút Gen log của màn hình (call các API ở No 7) |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 8
Sprint | 2 | 5 | Screen | Generate Custom Report Screen | Ráp với Process Batch Sửa các chức năng để thay đổi dữ liệu insert reportlist |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 10
Product | 2 | 6.1 | Screen | Report Monitoring | 1. Retrieve Data base by Criteria to display on main screen 2. Allow to Cancel Generate Report. Only Open Status. 3. If complete can have hyperlink to file 4. Handle row for all to see only me or all. 5. Support Custom Report 6 loại report luôn luôn insert (nếu không check xem thì status = "-") > nếu không xem thì ko insert | 2 |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 10 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 2 | 6.1 | Screen | Report Monitoring | Vẽ layout Init screen/Validate Call API/Hiển thị theo format |  | 16 |  |  |  | 8 | 8 | 32
Sprint | 2 | 6.1 | Screen | Report Monitoring | 2 API Get reportlist, Update thông tin request |  |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 16
Sprint | 2 | 6.1 | Screen | Report Monitoring | Ráp với Process Batch Sửa các chức năng để thay đổi dữ liệu insert reportlist |  |  | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | Lưu ý về xử lý trạng thái chung của các trạng thái báo cáo con. Giờ UT bao gồm test 6 API report + log
Product | 1 | 6.2 | Batch | Snap Shot Retrieve Batch | 1. This will retrieve data of Snap Shot into Database - LDCM Device Information - Location - Tracking Location - IG-ON - IG-OFF - Latest Vehicle Status - TRIP - ACCIDENT - PHYD - OPERATION Service Configuration - Dealer Device Abnormal 2. Update Status of Retrieve in case from generate report in Report Monitoring Xử lý Batch > 1. Insert reportlist (status = On Queue) > 2. Update status = On Process > Call API 6 để tạo file excel > 3. Xuất file thành công update status = Complete (nếu error thì update Fail) (bước 2,3 là Process Batch) (mục này là Non Functional No.4, Tuấn Anh xử lý. Số giờ tích hợp xử lý Batch này sẽ được ước lượng các màn hình) | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 1 | 6.2 | Batch | Snap Shot Retrieve Batch | API call (càng ít lần call càng tốt) chỉ call vào Dynamo |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 12 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 7 | Batch | Common Retrieve Log | 1. Prepare criteria for each data (ITO Criteria or Custom) - Snap Shot (Call Function No. 6) - General Service - Device Abnormal - Parameter Configurate - Notify Special Mode - Dealer Warning ## Criteria Config Master. (Handle Back-End) 2. Retireve Data Day by Day for each log with retry when fail. (Allow to config no of time) 3. Update status of retrieve result > Dùng hàm chung update status trên 6.1 4. Support Cancel Operation. > Xóa | 2 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 12 |  | User | Report | Priority | Not Started
Sprint | 2 | 7 | Batch | Common Retrieve Log | Điều tra dữ liệu trả về report + log |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24
Sprint | 2 | 7 | Batch | Common Retrieve Log | No 6.2 đã xử lý Xử lý 5 API call cloudwatch lấy log. |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 20
Sprint | 2 | 7 | Batch | Common Retrieve Log | Ráp với Process Batch |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 12
Product | 2 | 8 | Report | Generate Snap Shot Report into Excel | 1. Retrieve Snapshot data into excel | 2 |  | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 21 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 9 | Report | Generate General Service into Excel | 1. Retrieve General Service into excel |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 10 | Report | Generate Device Abnormal into Excel | 1. Retrieve Device Abnormal into excel |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 11 | Report | Generate Parameter Configurate into Excel | 1. Retrieve Parameter Configurate into excel |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 12 | Report | Generate Notify Special Mode into Excel | 1. Retrieve Notify Special Mode into excel |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 13 | Report | Generate Dealer Warning into Excel | 1. Retrieve Dealer Warning into excel |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 14 | Report | Generate Custom Report into Excel | 1. Retrieve Database by Input Log Group and Custom Filter |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 2 | 15 | Report | Generate Full Report | 1. Retrieve data from Snap Short and Generate 20 Item of Full Report. ##This always generate when Snap Shot Report is generate | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | User | Report | Priority | Not Started
Product | 1 | 16 | Screen | Change Password Screen | 1. Handle Change Password |  | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 10 |  | User | Account | Priority | Not Started
Product | 1 | 17 | Screen | Forgot Password Email Sending | 2. Send email for new password and set criteria for change password at next log in (đã xử lý ở chức năng log login) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | User | Account | Priority | Not Started
Product | 1 | 18 | Batch | Common Connection (MySQL & DynamoDB) | 1. Common Connection & Model for RDS (LinQ or Hybernate) and DynamoDB (Data Mapping) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Đi kèm No 6.2 | Admin | Setting | Priority | Not Started
Product | 1 | 19 | Batch | Common Batch Framework (Multi Thread) | 1. Create for handle mutiple thread and how to generate base by priorities of record | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Đi kèm No 6.2 | Admin | Setting | Priority | Not Started
Product | 2 | 20 | Batch | Common Excel File Generate | 1. Handle Template Copy 2. Handle File Name |  | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 18 |  | Admin | Setting | Priority | Not Started